## Sheet1
konspet utstyrssalg | [7 empty] | ok | 2026-08-05 | 2026-08-05
TEMA | DETALJ | ANSVARLIG | ACTION | STATUS | DEADLINE | yesterday? | overdue? | in progress
Bemanning | torsdag 20.10. | Florentin Elger | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | yesterday | #VALUE! | not started
| lørdag 22.10 09:30-14:00 | Jens Aulie | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | overdue | overdue | overdue
| søndag 23.10 09:30-14:00 | Herman I R Moshuus/Asmund | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | overdue
| lørdag 29.10 09:30-14:00 | Torstein Pundsnes | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | on shedule
| søndag 30.10 09:30-14:00 | Ola Janson | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | on shedule
| lørdag 05.11 09:30-14:00 | Adriane Pundsnes | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | on shedule
| søndag 06.11 09:30-14:00 | Oskar, Fritjof, Herman | informert om oppgaven | ok | 2011-10-01 | on shedule
salgs sted | bordplater & bukk | Stein M. | kommunen stiller med det - sammen med salgsvogn | in progress | 2011-10-18 | on shedule
| levere telt | Iulian | - blir levert 22/10 kl 8:30 - Iulian sørger for montering sammen med 2 medarbeidere og Øivind (telt eieren)+D11 | ok | 2011-10-22 | on shedule
| opp- & ned-bygging av telt | Iulian | - avklart hvem som bygget opp & ned teltet for hver helg Iulians folk bygger opp og ned hver gang! | ok | 2011-10-19 | on shedule
| bygge opp salgsbord første gang | Florentin | verifisere instruks | not started | 2011-10-22 | on shedule
| montering av prislister | Florentin | - kjøp tegnestifter for å henge opp prisliste på salgsbord kanten - kjøp & bruk sølvtape til å feste prislisten på teltdup eller påle - kjøp & bruk strips ti ldet store salgsskilt | not started | 2011-10-19 | on shedule
| Salgsskilt | Florentin | skrive salgsskilt på gul papp med stor svart pen; tekst: "SALG av BANDYUTSTYR" | not started | 2011-10-19
salgsvarer | liste over varer | Stein M. | avtale med Leta hvilken type utstyr som skal selges og mengden av hver utstyrstype | ok | 2011-10-10 | on shedule
| levering | Stein M. | - avtale leveringstidspunkt & sted - organisere hvem som kan tar imot | not started | 2011-10-18 | on shedule
| lagring | ikke besluttet | låse salgsvarer inn i matvareboden | not started | 2011-10-18 | on shedule
prislister | grunnprisliste | Stein M. | - Stein purrer LETA (Even) for prislisten | in progress | 2011-10-17 | on shedule
| lage prisliste | Florentin | - lage word dokument - vanlig salg (ut-pris inkl. 25%moms) - klubb intern salg (inn-pris + runde opp) | in progress | 2011-10-17 | on shedule
| laminere prislisten | Florentin |  | not started | 2011-10-18 | on shedule
betalingsterminal | bestille | Stein M. | signere avtale | ok | 2011-10-01 | on shedule
| levere | Stein M. | - avtale leveringstidspunkt & sted - organisere hvem som kan tar imot | not started | 2011-10-18 | on shedule
| lagring | Florentin | - ligger nå inne i materialrommet - låse terminalen sammen med salgsvarene inn i spesial matvareboden | not started | 2011-10-18 | on shedule
| montere & bruksinstruks | Florentin | - finne & lese igjennom brukerveiledning - prøve ut betalingsterminal èn gang - bestemme hvordan den skal monteres på salgsbordet - avklare strømforsyning (batterier) | not started | 2011-10-18 | on shedule
| laminere bruksanvisning | Florentin |  | not started | 2011-10-19
| strømforsyning | Florentin | - stikkontakt fra slagsvogn - må vi kjøpe kjøteledning? | ok | 2011-10-19 | on shedule
instruks | lage instruks | Florentin | lage instruks | ok | 2011-10-16 | on shedule
| sjekke instruks |  | sjekke instruks med Stein | ok | 2011-10-18 | on shedule
| distribuer instruks |  | send instruks til alle | not started | 2011-10-20 | on shedule